経営発達支援計画事業評価委員会資料

令和5年2月21日開催

※資料の数値は令和４年2月17日時点の実績

１．地域の経済動向調査に関すること

|  | R４年度目標 | R４年度実績 |
| --- | --- | --- |
| ①地域の経済動向分析の公表回数 | １回 | １回（8月） |
| ②景気動向分析の公表回数 | ４回 | ３回 （コロナ影響度調査7月、コロナ影響度・インボイス制度１月、景気動向調査3月） |

①RESAS等を活用した三浦市の地域経済分析（会報8月号掲載）

②コロナ影響度調査（会報１月号掲載）

２．需要動向調査に関すること

|  | R４年度目標 | R４年度実績 |
| --- | --- | --- |
| 新商品開発の調査対象事業者数 | ５社 | ３社 |

「うらり」（７月）、「三崎港町まつり」（10月）への来場者を対象としたアンケートを実施する予定であったが、「うらり」においては新型コロナウイルス感染状況を鑑み未実施。また「三崎港町まつり」については、計画を変更し横浜市都筑区センター南商業施設（11/26(土)，27(日)）において実施した。※当初４社予定がコロナ感染症により１社が前日キャンセル

【アンケート調査結果】

３．経営状況の分析に関すること

|  | R４年度目標 | R４年度実績 |
| --- | --- | --- |
| 分析件数 | ７０件 | 16件 |

確定申告指導時等より経営分析が必要な小規模事業者の掘り起しを強化、支援先の確保を図ったが、補助金申請等事業計画の策定を前提とした経営分析がほとんどであった。

※経営支援基幹システム「BIZミル」より出力

４．事業計画策定支援に関すること

|  | R４年度目標 | R４年度実績 |
| --- | --- | --- |
| 事業計画策定件数 | ４０件 | ３４件 |

【内訳】補助金申請15、マル経1、創業計画18（認定特定創業支援事業　認定済７・申請予定11）

①事業計画策定セミナー・個別相談会

○事業計画策定セミナー

日　時：令和４年５月２３日（月）

会　場：三浦商工会議所４階会議室

参加者：７名

講　師：中小企業診断士　金崎　努 氏

日　時：令和５年１月１３日（金）

会　場：三浦商工会議所１階会議室

参加者：13名

講　師：当所経営指導員

○個別相談会（9回）

日　時：令和４年7月1３日（火）・27日（水）、 8月10日（水）・24日（水）、

９月７日（水）・21日（水）、　10月５日（水）・19日（水）

11月２日（水）

会　場：三浦商工会議所２階相談室

参加者：延べ36名

講　師：中小企業診断士　金崎　努 氏

②事業承継セミナー

『ゼロから始めるアトツギ新規事業開発プロジェクト』

日　時：令和４年8月4日（木）、9月4日（日）

会　場：横須賀市産業交流プラザ

参加者：６名（市内事業者3名）

※横須賀市、三浦市、京浜急行電鉄㈱との共催

③創業支援セミナー

日　時：令和５年3月２４日（金）開催予定

会　場：三浦商工会議所４階会議室

講　師：大野　順弘氏

※創業支援認定セミナー（全４回）の１回目として開催

５．事業計画策定支援後の実施支援に関すること

|  | R４年度目標 | R４年度実績 |
| --- | --- | --- |
| フォローアップ対象事業者数 | ４０社 | ６４社 |
| 頻度（延回数） | １６０回 | １８５回 |
| 売上増加事業者数 | ８社 | １６社 |
| 利益率５％以上増加の事業者数 | ４社 | １４社 |

１社あたり最低年４回の対面指導を目指したがコロナ禍の中、指導員が巡回を控えたこともあり目標は未達。また回数が多い事業者と少ない事業者がはっきり分かれている点も課題である。

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること

（１）地域資源活用商品の販路開拓支援

|  | R４年度目標 | R４年度実績 |
| --- | --- | --- |
| ①テストマーケティング実施事業者数 | ３社 | - |
| 売上額／社 | １０万円 | - |
| ②商談会参加事業者数 | ５社 | １社 |
| 成約件数／社 | １件 | 商談継続中 |
| ③パンフレット作成事業者数 | ２５社 | ２４社 |
| 売上額／社（年） | ５万円 | ４０万円※1 |

①テストマーケティング実施事業はコロナ禍の中実施せず。②商談会参加事業については、令和５年２月15日（水）～17日（金）の3日間、東京ビッグサイトで開催された『『feel NIPPON春2023』（※２）に㈱羽床総本店が参加。③パンフレット作成事業においては、三浦ブランド商品のパンフレットを作成（11月完成）。

また、伴走型補助金を活用し、山梨日日新聞に通販広告を掲載した（発行部数177,194部・掲載日11/20(日)、27(日)）。

※１　うらりマルシェ販売５社の平均値

※２『feel NIPPON春2023』　主催：日本商工会議所第95回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2023、第33回グルメ&ダイニングスタイルショー春2023と同時開催（来場者見込25,000人）

○山梨日日新聞掲載

11月30日（水）知っ得アラカルト

11月20(日)、27(日)通販広告

12月2日（金）プレゼント企画

12月10日（土）

（２）インバウンド対策支援

|  | R５年度目標 | R４年度実績 |
| --- | --- | --- |
| ①セミナー参加者 | ２０社 | 14社（20名） |
| ②個別相談会参加事業者数 | ５社 | - |
| ③インバウンド対応店舗マップ掲載店数 | １５社 | - |
| 売上額／社 | １０万円 | - |

①インバウンドセミナーは11/30（水）に開催。②個別相談会は未実施。③インバウンド対応店舗マップについては、伴走型補助金を活用しR２年度に英語版、R３年度に中国語版を作成したため、R４年度は作成せず、インバウンドモニターツアーを12/3（土）に開催した。

○インバウンドモニターツアー

開催日：令和４年12月3日（土）

参加者：米海軍横須賀基地在住の外国人１８名

内　容：J’s Fishingでの釣り体験、大漁旗染付体験or和菓子作り体験、下町散策（海南神社、三崎昭和館、うらり）。体験内容のSNSへの投稿により外国人来遊客の増加を図る。

【アンケート調査結果】

①年代　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②ツアーのボリューム

③参加回数　　　　　　　　　　　　　　　　　④ツアーの総合的な満足度

⑤釣り体験　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑥昼食

⑦大漁旗・和菓子作り体験　　　　　　　　　　　⑧ガイドツアー

⑨街の中で必要な設備　　　　　　　　　　　⑩同ツアーが開催されたら

⑪自由意見

・ツアーはとても為になる情報がたくさんで素晴らしい経験でした。とても良い。

・どのようなランチが準備されるかを事前にグループに知らせてくれるとよいと思った。もし　希望と違うようなら自分で軽食を持ってこられるので。

・優れたツアーでとても為になる情報に満ちたツアーでした。皆素晴らしかったです。ありがとうございました。

・卓越したツアーガイドの方でした。

・釣りだけのツアー希望。もっと時間があれば良いと思った。

・素晴らしい街です。とても楽しめる。

・魅力的なツアーでした。釣りとランチが一番楽しかったです。全てのアクティビティが素晴　らしかった。またツアーを企画してください。アリガト。

・もっと釣りがしたい

②一時支援金、月次支援金、事業復活支援金　事前確認件数

|  | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 小計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一時支援金(3/10～) | 42 | 58 | 55 | 1 | - | - | - | 156 |
| 月次支援金(6/16～) | - | - | - | 4 | 7 | 6 | 5 | 22 |

|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一時支援金(3/10～) | - | - | - | - |  |  | 156 |
| 月次支援金(6/16～) | - | - | - | - |  |  | 30 |
| 事業復活支援金(1/31～) | 2 | 30 | 55 | 51 | 56 | 7 | 201 |